## Journal
Apprenti.e | Solomatin Kiril |  | Durée total (h ou p): 32p
Classe ou Groupe | MID2B |  | Experts
Chef.fe de Projet | Xavier Carrel |  | Bulle / Domaine / Module
Sujet
Dates | Durées [min] | Explications / Etats | Sources, liens, références, commits …
2026-08-28 | 100 | Introduction dans le projet | CDC
| 25 | Créeation de repos Git, travail avec CDC | Repos GitHub
| 40 | Création du concept de joue
| 35 | J'ai créé 1 User Story: Atack Enemy | Git - User Story 1
200
2026-09-04 | 40 | Discussion sur le projet avec le professeur
| 85 | Conception des User Stories pour un jeu: player movement, player atack, obstacles, score system | Git - User Storys
| 75 | J'ai créé un rapport, il contient 3 parties: introduction, analyse, planification initiale | Rapport
200
2026-09-11 | 30 | J'ai créé encore 3 User Stories supplémentaires: Enemy appearance, enemy movement, Loss conditions | Git - User Storys
| 60 | Découverte des fonctionnalités de Windows Forms.
| 110 | J'ai essayé de réaliser l'affichage du personnage, mais je n'y suis pas encore parvenu.
200
2026-09-18 | 20 | J'ai corrigé des points faibles de mon JDT et de mes User Stories, selon les conseils de profeseur
| 65 | J'ai réalisé l'affichage du personage à l'écran du jeu
| 80 | J'ai réalisé le déplacement du personnage
| 35 | J'ai dessiné l'arrière-plan pour le jeu
200
2026-09-25 | 70 | J'ai fini 1 user story (player movement). Le joueur se trouve sur la ligne en bas et il ne peut plus sortir de l’échiquier
| 90 | J'ai réalisé le premier des trois types d'attaque: la tour. J’ai créé le projectile et ajouté son déplacement vertical.
| 40 | J’ai ajouté la suppression des balles lorsqu’elles sortent de l’aire de jeu.
200
2026-10-02 | 60 | J’ai adapté le script de tir afin de gérer les trois types de tirs différents.
| 35 | J’ai ajouté le deuxième type d’attaque : le fou, avec son déplacement en diagonale.
| 45 | J’ai ajouté le troisième type d’attaque : le cavalier. Cependant, il me reste quatre tâches à réaliser dans la partie « Player Attack » : le cavalier peut traverser les pions du joueur, le fou se déplace en diagonale et peut traverser les pions noirs, ce qui lui permet de tuer plusieurs ennemis à la fois. Le cavalier et la tour sont détruits dès qu’ils touchent un ennemi.
| 45 | J'ai ajouté une classe pour les barrières, ainsi qu'une méthode qui dispose les barrières de manière aléatoire sur la 7e ligne
| 15 | j'ai commencé à créer une méthode qui vérifie si une tire n'entre pas en collision d'obstacle
200
2026-10-09 | 45 | J'ai défini les collisions entre la balle et les obstacles ; désormais, en cas de collision, la balle est détruite.
| 105 | J'ai créé une classe d'ennemi et réalisé sa déplacement
| 35 | J’ai créé une nouvelle classe pour vérifier les collisions entre les objets du jeu. J’ai également fait en sorte qu’un ennemi et un projectile soient détruits lorsqu’ils entrent en collision.
185
2026-10-13 | 30 | J'ai remplacé la police de texte standard du jeu par une police pixelisée
| 60 | J’ai créé la classe `ScoreSystem` pour gérer l’augmentation automatique des points et afficher le score à l’écran.
| 15 | J’ai ajouté un système qui attribue des points au joueur lorsqu’il élimine un ennemi.
75
2026-10-20 | 60 | J'ai dessiné et remplacé les textures du jeu par des textures en pixels.
| 70 | J'ai ajouté la possibilité de perdre la partie, les conditions de défaite et la scène de défaite.
| 40 | J'ai modifié les collisions entre les balles et les obstacles afin que les balles ne soient pas détruites par inadvertance
170
2026-10-21 | 50 | J'ai ajouté un système de difficulté au jeu : la vitesse des ennemis augmente et le délai avant leur apparition diminue lorsque le joueur gagne des points.
| 30 | J'ai remplacé les textures du jeu par celles générées par l'IA
80
2026-10-23 | 70 | J'ai ajouté un boss qui apparaît après avoir atteint 700 points ; le vaincre permet de remporter la partie.
| 20 | J'ai fait en sorte que les images ne se chargent qu'une seule fois
90
2026-10-25 | 30 | J'ai ajouté des points de vie au joueur et modifié les conditions de défaite
| 15 | J'ai ajusté les variables pour rendre le jeu plus dynamique et difficile
| 20 | J'ai renommé les variables selon les conventions de nommage C#
65
2026-10-30 | 60 | J'ai ajouté le menu principal au jeu ainsi qu'une scène expliquant les commandes du jeu
| 80 | J'ai ajouté deux tests unitaires, l'un pour les attaques du boss et l'autre pour celles du joueur
| 270 | Travail sur le rapport
410
2026-10-31 | 30 | J'ai ajouté un autre test au projet
| 60 | J'ai fini le travail sur le rapport
90
0